## 四得博睿体育文化有限公司场馆系统规划表
四 得 博 睿 体 育 文 化 有 限 公 司 系 统 规 划 更 改 表
序 | 模 块 | 标 题 | 更改/添加功能需求 | 调 整 原 因 | 需求提出方 | 批 注 | 完成情况 | 备注
1 | 场地管理 | 场地售卖 | 1.会员结算时显示会员余额，输入消费金额后会员余额自动变更为扣除后余额，并短信推送消费信息。 | 结账及时跟客户对余额 | 场 馆 | 尽快添加 | √ | 以后增加会员密码支付方式
|  |  | 2.点击查询日期后可快捷查询前后3天的日期 | 进行快捷查询 |  |  | √
|  |  | 3.在2.0版本里将丽都球场作为一块场地放在四得场馆预定界面。可以考虑改为分场地统计 | 订场时快捷及财务统计报表 | 财 务 | 2.0版本更改
|  |  | 4.增加微信（个人）和支付宝（个人）2种收银方式 | 因各场馆微信和支付宝支付进账方式不同 |  | 尽快更改 | √ | 场地界面出来请发邮件确认。
|  |  | 5.针对例如台球厅的场馆，增加分钟计费方式 | 技术部提出2.0版本实现 | 技 术 | 2.0版本实现
|  |  | 6.顾客交费后才可以预订,老客户可交1成的押金 |  | BOSS
|  |  | 7.规定时间外取消预订，全额退款，规定时间内扣除违约金 |  | BOSS
|  |  | 8.结账时只有会员可以欠款 | 更有效的统计欠款管理 | 财 务 | 尽快添加 | √ | 散客预定的场地可重复使用
|  | 场次售卖 | 结账时添加时间段及场地名称 | 核对场地用
|  | 空场管理 | 将场次人数的数据表现在场地界面，提交异常后场馆需提交说明，再次审核。 | 核对场地、空场审核如有异常使用需要场馆补充说明
2 | 商品管理 | 商品售卖 | 增加微信（个人）和支付宝（个人）2种收银方式 | 因各场馆微信和支付宝支付进账方式不同 | 财 务 |  | √
|  | 商品管理 | 1.商品添加时，编号改为系统默认 | 便于编号用 | 财务、技术 |  | √ | 建议商品编号按场馆及商品类别编号，前面默认英文首字母。
|  |  | 2.入库时，页面显示入库箱数改为入库数量 | 有时是按瓶数或袋数入库 | 技 术 | 尽快更改 | √
|  |  | 3.商品入库增加供应商筛选选项 | 方便统计数据结账用 | 财 务 |  | √
|  |  | 4.增加供应商名称录入功能 | 便于筛选、选择及其他管理 |  |  | √
3 | 报表管理 | 流水收益统计 | 1.《总收入统计》更改为《流水收益统计表》（其中增加审核功能） | 便于直观查询导出及流水审核及收款纪录 | 财 务 | 尽快更改 |  | 未通过
|  |  | 2.审核不通过，财务查明出错的数据，并修正数据 | 徐晨提出，技术部通过
|  | 商品入库统计 | 添加商品入库统计表 | 与供应商结款时核对金额使用 |  |  | √
|  | 教练统计 | 添加导出、返出功能及授课场地 | 便于数据导出，财务核算 |  |  | √
4 | 会员管理 | 会员充值 | 开通财务部权限 | 负责充值对公汇入，支付宝汇入的金额 |  |  | √
[5 empty] | 财务、人力 | 2.0版本更改 |  | 以后增加会员密码支付方式
|  | 会员统计 | 从现有《会员列表》中修改为《会员统计表》 | 便于查看明细与客人核对 |  | 尽快添加 | √
|  | 会员冻结 | 由会员销户改为会员冻结 | 整理会员资源，管理更便捷 |  | 2.0版本更改 | √
5 | 操作日志 | 会员充值记录 | 添加场馆搜索条、添加合计 | 分类筛选查询 | 财 务 | 尽快添加 | √ | （凡是所有有操作录入数据的都要有操作日志记录已变查询，并增加合计，所有日志单独限制各场馆只查看本场馆的权限）
|  | 会员退费记录 | 添加场馆搜索条、添加金额合计 | 分类筛选查询 |  |  | √
|  | 会员冻结记录 | 添加金额合计，场馆搜索 | 分类筛选查询
|  | 场地售卖记录 | 1.添加教练姓名 | 便于查找 |  |  | √
|  |  | 2.添加项目筛选选项及多选功能。增加金额合计 | 分类筛选查询 |  |  | √
|  | 商品入库记录 | 增加数量合计和金额合计 | 查询单一商品时需要统计数量 |  |  | √
|  | 商品销售记录 | 增加数量合计 | 直观看到合计数，不用计算 |  |  | √
|  | 数据修改日志 | 所有修改数据的记录均体现在此表中 | 记录存档，以后会用于奖惩规范
Note on E19: 考虑以后OA系统会增加供应商模块与其对接
Note on E26: 以后如果有2个以上的场馆同时有教练费产生。报表需要增加场馆筛选条
Note on E28: 是否需要

## 权限明细表
财 务、场 馆 添 加 更 改 权 限 明 细 表
部 门 | 模块 | 板 块 | 权 限 | 备 注
徐 晨 |  |  | 数据修改 | 所有误操作数据，经过审核后可以修改为正确数据，确保数据无误
财 务 | 场地管理 | 场次票设置 | 添加修改权限
| 报表管理 | 流水收益统计 | 查询、导出、审核
|  | 商品入库统计 | 查询、导出
| 会员管理 | 会员统计 | 所有权限
会员充值
会员冻结
会员退费
| 操作日志 | 修改申请日志 | 查询、导出
修改数据日志
场 馆 | 数据管理 | 修改申请 | 提交申请操作权限
| 场地管理 | 场次票设置 |  | 删除权限
| 报表管理 | 流水收益统计 | 查询本场馆数据、导出
商品入库统计
教练统计
| 会员管理 | 会员统计
会员冻结
会员退费记录
会员冻结记录
| 操作日志 | 商品入库记录
修改申请日志
修改数据日志

## 场地管理截图
1 | 会员结算前显示会员余额，输入消费金额后会员余额自动变更为相应余额，待确认无误后在点确认结账。
7 | 删除打白条
2 | 点击查询日期后可快捷查询前后3天的日期。
3 | 在2.0版本里将丽都球场作为一块场地放在四得场馆预定界面。可以考虑改为分场地统计

## 场次票设置截图
收银员没有场次票权限

## 商品入库统计
供应商 |  | 场馆 |  | 商品 |  | 日期搜索 | 查询/导出 | 汇总、明细
供应商 | 日期 | 场馆 | 商品名称 | 数量（箱） | 规格 | 单价（元） | 金额（元）
0
0
0
0
0
0
0
0
合 计 ： | [6 empty] | 0

## 会员统计
场馆 |  | 项目 |  | 会员名称/手机号/卡号
会员编号 | 会员简称 | 项目/摘要 | 手机号 | 会员充值总额 | 会员消费总额 | 会员退费 | 会员余额 |  | 推荐人
明细
[7 empty] | 欠费红色高亮显示 | 明细
明细
明细
明细
明细
明细
合 计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
明细点开后表格如下：
会员编号： |  |  |  | 会员名称 |  | 推荐人：
日期 | 消费类型 | 付款方式 | 消费时段 | 会员充值 | 会员消费 | 会员余额 | 备注
| 充值 | 现金
| 篮球 | POS
| 四得足球 | 微信-现
| 网球 | 微信-扫
| 丽都足球 | 支付宝-现
| 商品 | 支付宝-扫
| 退费 | 支票
转账
会员
其它（电子券）
合 计 ： |  |  |  | 0 | 0 | 0
备注：会员消费里包含会员正常消费和会员欠费及临时预存会员。欠款结账只能以会员形式才能结帐
建议添加倒序按钮，可加可不加。
Note on E3: 设为多选

## 教练统计
| 场馆筛选 | 项目筛选 |  | 时间 | 查询导出
| 教练姓名 | 授课时长/小时 | 教练费
明细
明细
明细
明细
明细
明细
明细
明细
明细
|  | 0 | 0
林小杰、王晓宁 教练费200/小时
袁旭、李肖、郝永刚、张世波、肖东 教练费150/小时
日期 | 客户姓名/会员卡号 | 授课时段 | 授课时长/小时 | 教练费
|  |  | 0 | 0

## 新建会员资料录入
| 会 员 资 料 |  |  |  | 合同编号：
会员等级： |  |  |  | 会员建档日期：
会员卡号： |  | * | 会员简称： |  |  | *
联系人：（队长） |  |  | 联系电话： |  |  | *
身份证号
性别： |  |  | 出生年月日
地址
推 荐 人： |  |  | 开户场馆：
备 注： | （客人首选项目）
Note on D7: 系统自动识别
Note on C22: 是否需要
Note on D22: 跟返现或其它优惠有关
Note on G22: 自动生成

## 会员充值日志
会员名称、卡号、手机搜索 |  |  |  | 增加场馆筛选 |  | 日期查询导出
会员编号 | 会员卡号 | 充值金额 | 联系电话 | 充值方式 | 操作人 | 操作时间
合计: |  | 0